## 2018
No. | 日期 | 日期 | 当日工作安排 | 实际完成情况 | 备注 | 周安排 | status
1 | 周一 | 2018.1.1 |  |  |  | LearnToDrive兼容性调整与答题模块PC端制作 | 未着手
2 | 周二 | 2018.1.2 | LearnToDrive PC端设计－主页、登录、注册 |  |  |  | 未着手
3 | 周三 | 2018.1.3 | LearnToDrive PC端设计－文字考题、图片考题、视频考题、模拟考试结束 |  |  |  | 未着手
4 | 周四 | 2018.1.4 | LearnToDrive PC端设计－模拟考试记录、模拟考试排行榜 |  |  |  | 未着手
5 | 周五 | 2018.1.5 | LearnToDrive PC端设计图调整与HTML制作 |  |  |  | 未着手
6 | 周六 | 2018.1.6 |  |  |  |  | 未着手
7 | 周日 | 2018.1.7 |  |  |  |  | 未着手
8 | 周一 | 2018.1.8 | LearnToDrive PC端文字考题、图片考题HTML制作 题库图片处理 | LearnToDrive 题库图片处理 学生端搜索教练页面调整 |  | LearnToDrive PC端设计图调整与HTML制作 | 未着手
9 | 周二 | 2018.1.9 | LearnToDrive PC端模拟考试结果、模拟考试记录制作 | LearnToDrive 理论答题首页调整 calc实现水平垂直居中 |  |  | 未着手
10 | 周三 | 2018.1.10 | LearnToDrive PC端视频考题、模拟考试成绩排行榜制作 mobile学生端添加视频答题入口 | LearnToDrive 学生端添加视频答题入口 css计算器 counter 实现编号 |  |  | 未着手
11 | 周四 | 2018.1.11 | 为按钮添加loading载入效果，题库图片处理，去除登录form | LearnToDrive 题库图片处理，为按钮添加loading载入效果，去除登录form |  |  | 未着手
12 | 周五 | 2018.1.12 | LearnToDrive 学生端教练详情图片显示修改 竞技答题开始页及结束页名称过长调整 竞技答题记录调整 |  |  |  | 未着手
13 | 周六 | 2018.1.13 |  |  |  |  | 未着手
14 | 周日 | 2018.1.14 |  |  |  |  | 未着手
15 | 周一 | 2018.1.15 | Learn2Drive 学生端模拟考试开始与竞技答题起始页调整、教练动态调整、登录页面表单效果调整 | Learn2Drive PC端 模拟考试开始、竞技答题起始与结束页设计与HTML制作； 首页设计图与HTML添加竞技答题； |  | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 | 未着手
16 | 周二 | 2018.1.16 | message 弹框组件了解与引用 Learn2Drive 按钮形式修改 | Learn2Drive PC端 竞技匹配等待效果与时间计算、竞技记录与竞技排行榜页面设计、竞技记录HTML制作 |  |  | 未着手
17 | 周三 | 2018.1.17 | Learn2Drive 成绩排行榜成绩条与名称显示调整、个人信息中的动态图片调整 |  |  |  | 未着手
18 | 周四 | 2018.1.18 | Learn2Drive 教练端订单列表调整，教练检索页调整 |  |  |  | 未着手
19 | 周五 | 2018.1.19 | 弹框组件layer应用 题目切换时添加加载状态、自动登录chekcbox换成自定义图标 | Learn2Drive PC端 竞技结束页HTML制作 竞技开始匹配对手效果制作 | 晚点 9：02 |  | 未着手
20 | 周六 | 2018.1.20 |  |  |  |  | 未着手
21 | 周日 | 2018.1.21 |  |  |  |  | 未着手
22 | 周一 | 2018.1.22 |  |  | 身体不舒服，请年休假1天(年休假7.1日清零）（已用：2天1.5小时） | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 | 未着手
23 | 周二 | 2018.1.23 | Learn2Drive 添加专项答题类别入口及类型列表 | Learn2Drive PC端 注册成功和专项答题列表页面设计及HTML制作 |  |  | 未着手
24 | 周三 | 2018.1.24 | 个人信息部分调整； 总结年终报告 | Learn2Drive PC端 个人信息部分设计与HTML制作 总结年终报告 |  |  | 未着手
25 | 周四 | 2018.1.25 | Learn2Drive 学生端视频答题列表、视频答题详情页面设计 总结年终报告 |  |  |  | 未着手
26 | 周五 | 2018.1.26 | Learn2Drive 学生端和教练端BUG修改； 视频答题结果、讲解视频页面设计 参加年终总结大会 |  |  |  | 未着手
27 | 周六 | 2018.1.27 |  |  |  |  | 未着手
28 | 周日 | 2018.1.28 |  |  |  |  | 未着手
29 | 周一 | 2018.1.29 | Learn2Drive 学生端 视频答题各个页面设计图调整 视频答题列表HTML制作 |  |  | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 新增功能模块－视频答题部分制作 | 未着手
30 | 周二 | 2018.1.30 | Learn2Drive 学生端 压缩视频截图，视频答题结果页HTML制作，视频答题列表页调整 |  |  |  | 未着手
31 | 周三 | 2018.1.31 | Learn2Drive 学生端 视频答题页HTML制作，控制视频播放与点击取视频当前时间 |  |  |  | 未着手
32 | 周四 | 2018.2.1 | Learn2Drive 学生端 视频下载前、下载中与下载完成后调整；取消视频控制条只显示视频时间 |  |  |  | 未着手
33 | 周五 | 2018.2.2 | Learn2Drive 学生端 解决视频播放占据整屏问题及退出播放页面后视频仍播放的问题 |  |  |  | 未着手
34 | 周六 | 2018.2.3 |  |  |  |  | 未着手
35 | 周日 | 2018.2.4 |  |  |  |  | 未着手
36 | 周一 | 2018.2.5 | Learn2Drive 学生端解决视频列表到视频播放openWindow与plusReady之间出现的传值失效问题 | Learn2Drive PC端 视频列表页、视频播放页、视频答题记录页页面设计 | 晚点 9：08 | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 新增功能模块－视频答题部分制作 | 未着手
37 | 周二 | 2018.2.6 | Learn2Drive 学生端视频答题结果页应用rem布局进阶 | Learn2Drive PC端 视频列表页、视频播放页、视频答题记录页HTML制作 |  |  | 未着手
38 | 周三 | 2018.2.7 | Learn2Drive 学生端视频答题记录页制作，视频答题播放页操作效果的实现 | Learn2Drive PC端 实现视频列表到视频播放页的cookie传值；视频详解页HTML制作；视频答题页各操作效果的实现； |  |  | 未着手
39 | 周四 | 2018.2.8 | Learn2Drive 学生端视频详解页HTML制作；HTML5本地存储indexedDB使用 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  |  | 未着手
40 | 周五 | 2018.2.9 | HTML5本地存储indexedDB使用 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 | 请年休假1小时09:00-10:00（已用：2天2.5小时） |  | 未着手
41 | 周六 | 2018.2.10 |  |  |  |  | 未着手
42 | 周日 | 2018.2.11 | Learn2Drive 学生端竞技答题开始和结束页调整； HTML5本地存储indexedDB使用 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  |  | 未着手
43 | 周一 | 2018.2.12 | video播放控制; MUI滑块range | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 新增功能模块－视频答题部分制作 | 未着手
44 | 周二 | 2018.2.13 | 上午年前工作整理，下午请年假 |  | 请年休假一下午（回家过年） （中午打卡了，考勤记录上却无此记录） |  | 未着手
45 | 周三 | 2018.2.14 | 年假 |  | 请年休假一上午（回家过年）（已用：3天2.5小时） |  | 未着手
46 | 周四 | 2018.2.15 | 年假 |  |  |  | 未着手
47 | 周五 | 2018.2.16 | 年假 |  |  |  | 未着手
48 | 周六 | 2018.2.17 | 年假 |  |  |  | 未着手
49 | 周日 | 2018.2.18 | 年假 |  |  |  | 未着手
50 | 周一 | 2018.2.19 | 年假 |  |  |  | 未着手
51 | 周二 | 2018.2.20 | 年假 |  |  |  | 未着手
52 | 周三 | 2018.2.21 | 年假 |  |  |  | 未着手
53 | 周四 | 2018.2.22 | Learn2Drive 学生端添加答题卡，统计答对的题目和答错的题目并显示当前答题进度 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  |  | 未着手
54 | 周五 | 2018.2.23 | Learn2Drive 学生端处理视频图片；视频题列表展示改成读取indexedDB | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  |  | 未着手
55 | 周六 | 2018.2.24 | 解决读取indexedDB数据时db未定义问题 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 | 晚点9：07（但是考勤记录上却无此记录） |  | 未着手
56 | 周日 | 2018.2.25 |  |  |  |  | 未着手
57 | 周一 | 2018.2.26 | 使用 css计算器 counter和before结合实现列表的自动计数 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 数据操作改成HTML5本地存储indexedDB形式 | 未着手
58 | 周二 | 2018.2.27 | 使用HTML imports方式引用另一个html文件 用calc制作与border-box相同的效果 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  |  | 未着手
59 | 周三 | 2018.2.28 | Learn2Drive 学生端视频列表跳转到视频详情视频偶有空白的问题 | HTML5本地存储indexedDB学习使用 |  |  | 未着手
60 | 周四 | 2018.3.1 | 统一规则归类文件于XML文件中并根据不同的页面判断显示不同的内容 | 将YQNote所有文件归类好统一放在XML文件中，并通过读取XML文件展现在页面上 |  |  | 未着手
61 | 周五 | 2018.3.2 | 公司年会 |  |  |  | 未着手
62 | 周六 | 2018.3.3 |  |  |  |  | 未着手
63 | 周日 | 2018.3.4 |  |  |  |  | 未着手
64 | 周一 | 2018.3.5 | 菜单类别分类及通过AJAX动态读取及在相应的页面上显示对应的内容 | 将YQNote所有文件归类好统一放在XML文件中，并通过读取XML文件展现在页面上 |  | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 | 未着手
65 | 周二 | 2018.3.6 | 图片说明渐现与渐隐效果；box-shadow的less一组及多组参数写法 | jquery实现瀑布流效果 | 请年休假1小时09:00-10:00（已用：3天3.5小时） |  | 未着手
66 | 周三 | 2018.3.7 | each函数根据参数的类型实现的效果不完全一致问题 | jquery实现瀑布流效果 |  |  | 未着手
67 | 周四 | 2018.3.8 | 上午 鼠标滚轮滚动兼容性问题及强制水平滚动效果 下午三八女神节放假 |  |  |  | 未着手
68 | 周五 | 2018.3.9 | 利用CSS3新属性 column+JS实现鼠标滚轮向下滚动时内容右移右并动态加载效果 |  |  |  | 未着手
69 | 周六 | 2018.3.10 |  |  |  |  | 未着手
70 | 周日 | 2018.3.11 |  |  |  |  | 未着手
71 | 周一 | 2018.3.12 | 用JS实现前端分页之全页码显示效果；瀑布流添加CSS3动态加载效果 |  |  | LearnToDrive 教师端与学生端根据需求调整页面与BUG修改 | 未着手
72 | 周二 | 2018.3.13 | 用JS实现前端分页之pre上一页、next下一页、select跳转指定页效果 |  |  |  | 未着手
73 | 周三 | 2018.3.14 | 解决页面传值获取URL参数时乱码的问题及改写事件默认动作 |  |  |  | 未着手
74 | 周四 | 2018.3.15 |  | 通过绑定点击事件实现input[file]的美化； 在HTML中利用jQuery ajax－load() 方法引用外部文件（加载整个文件及加载页面片段） |  |  | 未着手
75 | 周五 | 2018.3.16 |  | FLEX布局详解及多方法DIV底部固定和列表应用实现 |  |  | 未着手
76 | 周六 | 2018.3.17 |  |  |  |  | 未着手
77 | 周日 | 2018.3.18 |  |  |  |  | 未着手
78 | 周一 | 2018.3.19 | 多阴影 box-shadow-multiple 效果模板式LESS写法 |  |  | LearnToDrive 学生端 个人信息及普通答题部分修改 | 未着手
79 | 周二 | 2018.3.20 | 调整页面并通过JS引用外部文件的部分结构 |  |  |  | 未着手
80 | 周三 | 2018.3.21 | 图片集的hover效果显示图片说明 |  |  |  | 未着手
81 | 周四 | 2018.3.22 | 利用中继器自增效果自动添加序号 |  |  |  | 未着手
82 | 周五 | 2018.3.23 | 请假一天 |  | 请年休假1小时09:00-10:00（已用：4天3.5小时） |  | 未着手
83 | 周六 | 2018.3.24 |  |  |  |  | 未着手
84 | 周日 | 2018.3.25 |  |  |  |  | 未着手
85 | 周一 | 2018.3.26 | 与 WeDrive 客户卜文力讨论沟通需求变动，整理需求要求并根据新需求制作设计图 | 与 WeDrive 客户卜文力讨论沟通需求变动，整理需求要求并根据新需求制作设计图，完成了登录、手机注册、邮箱注册、注册成功等页 |  | WeDrive 按客户新需求制作设计图 | 未着手
86 | 周二 | 2018.3.27 | 贵阳市交警支队车管所监登录成功消息提示页面样式制作 WeDrive 主页与侧滑导航设计 | 贵阳市交警支队车管所监登录成功消息提示页面样式制作 WeDrive 主页与侧滑导航设计 |  |  | 未着手
87 | 周三 | 2018.3.28 | WeDrive 学生端 好友列表、好友详情、个人信息、朋友圈相册等页面设计，手机注册和邮箱注册设计调整 | WeDrive 学生端 好友列表、好友详情、个人信息、朋友圈相册等页面设计，手机注册和邮箱注册设计调整 |  |  | 未着手
88 | 周四 | 2018.3.29 | WeDrive 学生端 新闻列表、新闻详情、收藏的新闻等页面设计 | WeDrive 学生端 新闻列表、新闻详情、收藏的新闻、添加好友、朋友圈、在朋友圈上传图片等页面设计 |  |  | 未着手
89 | 周五 | 2018.3.30 | WeDrive 学生端 添加好友、朋友圈、在朋友圈上传图片等页面设计 | WeDrive 学生端 登录页修改 |  |  | 未着手
90 | 周六 | 2018.3.31 |  |  |  |  | 未着手
91 | 周日 | 2018.4.1 |  |  |  |  | 未着手
92 | 周一 | 2018.4.2 | WeDrive 学生端 根据新设计图修改页面架构 |  |  | WeDrive 按客户新需求制作设计图并修改页面 | 未着手
93 | 周二 | 2018.4.3 | WeDrive 学生端 根据新设计图修改主页及侧栏导航 |  |  |  | 未着手
94 | 周三 | 2018.4.4 | WeDrive 学生端 根据新设计图修改新闻列表、新闻详情页 |  |  |  | 未着手
95 | 周四 | 2018.4.5 | 清明放假 |  |  |  | 未着手
96 | 周五 | 2018.4.6 | 清明放假 |  |  |  | 未着手
97 | 周六 | 2018.4.7 | 清明放假 |  |  |  | 未着手
98 | 周日 | 2018.4.8 | WeDrive 学生端 根据新设计图重新布局朋友圈相册并调整侧栏导航 | WeDrive 学生端 根据新设计图重新布局朋友圈相册、好友详情、好友列表、搜索好友等页面 |  |  | 未着手
99 | 周一 | 2018.4.9 | WeDrive 学生端 根据新设计图重新修改手机与邮箱注册、注册成功页、通过手机和邮箱取回密码页、取回密码成功及通过第三方登录设置密码及绑定账户等页 |  |  | WeDrive 按客户新需求制作设计图并修改页面 | 未着手
100 | 周二 | 2018.4.10 | WeDrive 学生端 根据新设计图重新修改个人信息、修改密码、修改注册邮箱、修改注册手机、朋友圈，调整好友详情、新闻详情等页 |  |  |  | 未着手
101 | 周三 | 2018.4.11 | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作搜索及列表 |  |  |  | 未着手
102 | 周四 | 2018.4.12 | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作搜索列表、考试详情及考试截图等页面 |  |  |  | 未着手
103 | 周五 | 2018.4.13 | AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项目会议 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作考试详情及考试截图等页面 |  |  |  | 未着手
104 | 周六 | 2018.4.14 |  |  |  |  | 未着手
105 | 周日 | 2018.4.15 |  |  |  |  | 未着手
106 | 周一 | 2018.4.16 | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作考试截图 |  | 请年休假5小时09:00-15:00（已用：5天0.5小时） 请假原因：房间锁坏，请维修师傅 加班1小时30分（18：00-19：30） AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项前端制作 | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项目前端制作 | 未着手
107 | 周二 | 2018.4.17 | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作考试截图、抽查等页面 AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项目－登录页面制作 |  | 加班2小时（18：00-20：00） AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项前端制作 |  | 未着手
108 | 周三 | 2018.4.18 | AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项目－登录、注册、首页等制作 |  |  |  | 未着手
109 | 周四 | 2018.4.19 | AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项目前端制作－产品与服务、投资者关系、关于我们、联系我们等制作 |  | 加班1小时30分（18：00-19：30） AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项前端制作 |  | 未着手
110 | 周五 | 2018.4.20 | AI智能视频分析应用化技术公共服务平台项目前端制作与调整 | 监管支队分页效果制作 |  |  | 未着手
111 | 周六 | 2018.4.21 |  |  |  |  | 未着手
112 | 周日 | 2018.4.22 |  |  |  |  | 未着手
113 | 周一 | 2018.4.23 | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台分页效果制作 | 监管支队分页效果制作 | 提交上周的加班申请共5小时（倒休假剩余5小时，年休假已用：5天0.5小时） | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 WeDrive 按客户新需求制作设计图并修改页面 | 未着手
114 | 周二 | 2018.4.24 | WeDrive 学生端 朋友消息列表、系统消息重新设计 |  |  |  | 未着手
115 | 周三 | 2018.4.25 | WeDrive 学生端 朋友消息列表、系统消息按设计图修改页面 |  | 晚点9：04， 请年休假3.5小时14:30-18:00（倒休假剩余5小时，年休假已用：5天4小时） |  | 未着手
116 | 周四 | 2018.4.26 | 驾考产品部禅道使用及管理培训会议 WeDrive 学生端 理论答题首页调整 |  |  |  | 未着手
117 | 周五 | 2018.4.27 | css计算器 counter 实现多级列表 |  |  |  | 未着手
118 | 周六 | 2018.4.28 | 请年休假 |  | 请年休假6小时09:00-16:00（倒休假剩余5小时，年休假已用：6天2小时）（请假原因：回家） |  | 未着手
119 | 周日 | 2018.4.29 | 五一假 |  |  |  | 未着手
120 | 周一 | 2018.4.30 | 五一假 |  |  | WeDrive 按客户新需求制作设计图并修改页面 | 未着手
121 | 周二 | 2018.5.1 | 五一假 |  |  |  | 未着手
122 | 周三 | 2018.5.2 | WeDrive 学生端 消息列表、试题收藏、视频答题结果等修改 | WeDrive 学生端 消息列表、试题收藏、视频答题结果等修改 WeDrive 学生端 竞技排行榜、模拟考试成绩排行榜重新设计及页面修改 |  |  | 未着手
123 | 周四 | 2018.5.3 | WeDrive 学生端 竞技排行榜、模拟考试成绩排行榜重新设计及页面修改 | WeDrive 学生端 模拟考试记录、竞技记录重新设计及页面修改 WeDrive 学生端 视频答题记录重新设计及页面修改 |  |  | 未着手
124 | 周五 | 2018.5.4 | WeDrive 学生端 模拟考试记录、竞技记录重新设计及页面修改 | WeDrive 学生端 视频答题完成页设计与页面调整 WeDrive 学生端 去除侧滑导航右侧的阴影 WeDrive 学生端 重新设计启动图、替换新图标LOGO WeDrive 学生端 视频题列表页重新设计 |  |  | 未着手
125 | 周六 | 2018.5.5 |  |  |  |  | 未着手
126 | 周日 | 2018.5.6 |  |  |  |  | 未着手
127 | 周一 | 2018.5.7 | WeDrive 学生端视频题列表页修改、PC端LOGO替换、在线支付页面制作 |  |  | WeDrive 按客户新需求制作设计图并修改页面 WeDrive PC端添加在线支付 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 | 未着手
128 | 周二 | 2018.5.8 | WeDrive 学生端 视频答题完成页设计与页面调整 |  |  |  | 未着手
129 | 周三 | 2018.5.9 | 监管支队－科目一考试系统 考场列表 页面制作 |  |  |  | 未着手
130 | 周四 | 2018.5.10 | 监管支队－科目一考场详情－摘要视图 前端制作 |  |  |  | 未着手
131 | 周五 | 2018.5.11 | 监管支队－科目一考场页面调整 |  |  |  | 未着手
132 | 周六 | 2018.5.12 |  |  |  |  | 未着手
133 | 周日 | 2018.5.13 |  |  |  |  | 未着手
134 | 周一 | 2018.5.14 | WeDrive 学生端 按客户提出的要求进行页面调整 |  |  | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 | 未着手
135 | 周二 | 2018.5.15 |  | 学习indexedDB 新建数据库与存储对象 |  |  | 未着手
136 | 周三 | 2018.5.16 | WeDrive 视频列表页付费提醒弹框制作 jquery tmplate模板应用 | jquery tmpl基本应用 |  |  | 未着手
137 | 周四 | 2018.5.17 |  | 学习通过 indexedDB 向数据库添加数据，读取数据库中的数据并以表格的形式显示，删除数据库中的某条数据 |  |  | 未着手
138 | 周五 | 2018.5.18 | WeDrive 学生端 视频答题记录重新设计及页面修改 | indexedDB 学习 |  |  | 未着手
139 | 周六 | 2018.5.19 |  |  |  |  | 未着手
140 | 周日 | 2018.5.20 |  |  |  |  | 未着手
141 | 周一 | 2018.5.21 | 请假1天 |  | 请年休假1天（倒休假剩余5小时，年休假已用：7天2小时）（请假原因：回家） | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
142 | 周二 | 2018.5.22 | WeDrive 学生端 视频题列表页重新设计与页面调整 | 将提交的表单数据转为数组 |  |  | 未着手
143 | 周三 | 2018.5.23 | 表单数据向成需要的固定格式的转化 |  |  |  | 未着手
144 | 周四 | 2018.5.24 | WeDrive PC 学生端 按客户要求修改主页 |  |  |  | 未着手
145 | 周五 | 2018.5.25 | 多图片切换效果调整 企业智能视频分析应用化技术公共服务平台-API SDK配图设计 |  | 加班2小时：企业智能视频分析应用化技术公共服务平台-API SDK配图设计（倒休假剩余7小时，年休假已用：7天2小时） |  | 未着手
146 | 周六 | 2018.5.26 |  |  |  |  | 未着手
147 | 周日 | 2018.5.27 |  |  |  |  | 未着手
148 | 周一 | 2018.5.28 | axure背景切换与页面滚动效果 | empty |  | WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
149 | 周二 | 2018.5.29 | 基线baseline、x-height与行高的关系 | empty |  |  | 未着手
150 | 周三 | 2018.5.30 | axure图片轮播 line-height实现多行文本与图片垂直居中 | empty |  |  | 未着手
151 | 周四 | 2018.5.31 | WeDrive 学生端 主页新消息提醒样式添加，登录页输入面板弹出时底部样式调整 |  |  |  | 未着手
152 | 周五 | 2018.6.1 | jquery mCustomScrollbar水平垂直滚动条 监管支队 考试监管左栏收缩效果制作 |  |  |  | 未着手
153 | 周六 | 2018.6.2 |  |  | 加班5小时：监管支队－人工评判页面制作及左栏收缩效果调整 （倒休假剩余12小时，年休假已用：7天2小时） |  | 未着手
154 | 周日 | 2018.6.3 |  |  |  |  | 未着手
155 | 周一 | 2018.6.4 | axure 顶部导航固定效果 |  |  | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
156 | 周二 | 2018.6.5 | 字母+数字验证与图片验证 |  |  |  | 未着手
157 | 周三 | 2018.6.6 | 监管支队－重新制作考试监管页以达到自适应效果 |  |  |  | 未着手
158 | 周四 | 2018.6.7 | 监管支队－重新制作考试监管页以达到自适应效果 |  |  |  | 未着手
159 | 周五 | 2018.6.8 | 参加公司组织的夏令营团建活动 |  |  |  | 未着手
160 | 周六 | 2018.6.9 |  |  |  |  | 未着手
161 | 周日 | 2018.6.10 |  |  |  |  | 未着手
162 | 周一 | 2018.6.11 | css counter计算器实现列表 | empty |  | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
163 | 周二 | 2018.6.12 | VUE框架 添加删除表格数据 | empty |  |  | 未着手
164 | 周三 | 2018.6.13 | WeDrive 学生端 视频题部分支付制作 | empty |  |  | 未着手
165 | 周四 | 2018.6.14 | 调整bootstrap栅格布局在IE8中的效果 | empty |  |  | 未着手
166 | 周五 | 2018.6.15 | 请假 |  | 请年休假6小时，请假原因：回家（倒休假剩余12小时，年休假已用：8天） |  | 未着手
167 | 周六 | 2018.6.16 | 端午节 |  |  |  | 未着手
168 | 周日 | 2018.6.17 | 端午节 |  |  |  | 未着手
169 | 周一 | 2018.6.18 | 端午节 |  |  | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
170 | 周二 | 2018.6.19 | WeDrive 学生端视频播放页不通过旋转屏幕实现横屏效果 |  |  |  | 未着手
171 | 周三 | 2018.6.20 | WeDrive 学生端视频播放页不通过旋转屏幕实现横屏效果时实现提示信息横屏显示 |  |  |  | 未着手
172 | 周四 | 2018.6.21 | WeDrive 学生端视频解析页调整 | empty |  |  | 未着手
173 | 周五 | 2018.6.22 | WeDrive 学生端各个尺寸启动图制作 |  |  |  | 未着手
174 | 周六 | 2018.6.23 |  |  |  |  | 未着手
175 | 周日 | 2018.6.24 |  |  |  |  | 未着手
176 | 周一 | 2018.6.25 | axure返回上一页效果制作 | empty | 晚点09：09 | 监管支队－贵阳市交警支队车管所监管平台根据设计图制作相应页面 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
177 | 周二 | 2018.6.26 | 延迟修改弹出窗口标题与CSS优先级调整 | empty |  |  | 未着手
178 | 周三 | 2018.6.27 | 摩托车考试管理系统会议及资料整理 |  |  |  | 未着手
179 | 周四 | 2018.6.28 | 摩托车考试管理系统资料整理及原型制作－考生信息采集 |  |  |  | 未着手
180 | 周五 | 2018.6.29 | 摩托车考试管理系统资料整理及原型制作－考生预约列表 |  | 请年休假1小时，请假原因：临时有事（倒休假剩余12小时，年休假已用：8天1小时） |  | 未着手
181 | 周六 | 2018.6.30 |  |  |  |  | 未着手
182 | 周日 | 2018.7.1 |  |  | 年休假清零 |  | 未着手
183 | 周一 | 2018.7.2 | 请假 |  |  | 摩托车考试管理系统资料整理及原型制作 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
184 | 周二 | 2018.7.3 | 请假 |  | 请年休假2天，请假原因：身体不舒服（倒休假剩余12小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
185 | 周三 | 2018.7.4 | 摩托车考试管理系统原型制作 |  | 晚点09：01 |  | 未着手
186 | 周四 | 2018.7.5 | 摩托车考试管理系统原型制作 |  |  |  | 未着手
187 | 周五 | 2018.7.6 | 摩托车考试管理系统原型制作及会议讨论 |  |  |  | 未着手
188 | 周六 | 2018.7.7 |  |  | 加班6.5小时：摩托车考试管理系统原型制作（倒休假剩余18.5小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
189 | 周日 | 2018.7.8 |  |  |  |  | 未着手
190 | 周一 | 2018.7.9 | WeDrive 学生端 学生详情页加消息屏蔽 axure 登录验证、绑定回车提交 |  |  | 摩托车考试管理系统资料整理及原型制作 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
191 | 周二 | 2018.7.10 | axure 文本框提示文字的两种方式及样式设置、图片轮播效果的制作、中继器中数字统计 摩托车考试管理系统 扣分分值统计与计算当前得分 |  |  |  | 未着手
192 | 周三 | 2018.7.11 | axure 用例条件判断 <If> <Else If> 的切换与应用；数据表格（中继器）数据总量、当前页、总页数、翻页的应用；列表筛选效果 |  |  |  | 未着手
193 | 周四 | 2018.7.12 | axure 数据表格（中继器）排序功能、获取日期控制的值 WeDrive 学生端个人中心加位置共享 |  |  |  | 未着手
194 | 周五 | 2018.7.13 | axure 中继器表格悬停、单击选中、载入时默认选中首行 效果 摩托车考试管理系统考试管理与考试记录添加搜索效果 |  |  |  | 未着手
195 | 周六 | 2018.7.14 |  |  |  |  | 未着手
196 | 周日 | 2018.7.15 |  |  |  |  | 未着手
197 | 周一 | 2018.7.16 | 利用动态面板根据不同的条件设置不同的样式 | empty | 晚点09：01（大雨，公司允迟到1小时，不计迟到） | 摩托车考试管理系统资料整理及原型调整 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
198 | 周二 | 2018.7.17 | 背景切换与页面滚动组合效果 | empty | 晚点09：44（大雨，公司允迟到1小时，不计迟到） |  | 未着手
199 | 周三 | 2018.7.18 | 列表分页效果制作 | empty | 晚点09：10 |  | 未着手
200 | 周四 | 2018.7.19 | 表单随列表自增移动效果 | empty |  |  | 未着手
201 | 周五 | 2018.7.20 | 中继器懒加载效果 | empty |  |  | 未着手
202 | 周六 | 2018.7.21 |  |  |  |  | 未着手
203 | 周日 | 2018.7.22 |  |  |  |  | 未着手
204 | 周一 | 2018.7.23 | axure 动态环形进度条效果制作 |  |  | 摩托车考试管理系统资料整理及原型调整 WeDrive 测试与相关调整修改 | 未着手
205 | 周二 | 2018.7.24 | WeDrive 学生端个人中心调整、IOS字体调整，IPAD启动图制作 axure自制垂直滚动条制作 |  |  |  | 未着手
206 | 周三 | 2018.7.25 | axure 自制水平滚动条制作 驾考管理平台会议 |  |  |  | 未着手
207 | 周四 | 2018.7.26 | 驾考管理平台 建立axure源文件团队开发模式并搭建全局框架 |  |  |  | 未着手
208 | 周五 | 2018.7.27 | 驾考管理平台搭建全局框架并车信号自检记录原型制作 |  |  |  | 未着手
209 | 周六 | 2018.7.28 |  |  |  |  | 未着手
210 | 周日 | 2018.7.29 |  |  |  |  | 未着手
211 | 周一 | 2018.7.30 | WeDrive 学生端 按客户要求重制启动图、答题页字号调整与换肤效果设计与制作、其它客户要求细节调整 |  |  | 驾考管理平台原型制作 | 未着手
212 | 周二 | 2018.7.31 | WeDrive 学生端答题页字号调整与换肤效果设计与制作 |  |  |  | 未着手
213 | 周三 | 2018.8.1 | WeDrive 学生端 主页添加新菜单、新功能公路规章及课程记录设计及实现 |  | 晚点09：18，请倒休假0.5小时（倒休假剩余18小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
214 | 周四 | 2018.8.2 | WeDrive 学生端 主页添加新菜单、新功能公路规章及课程记录设计及实现 |  |  |  | 未着手
215 | 周五 | 2018.8.3 | 驾考管理平台计算机黑名单原型制作及项目会议 |  |  |  | 未着手
216 | 周六 | 2018.8.4 |  |  |  |  | 未着手
217 | 周日 | 2018.8.5 |  |  |  |  | 未着手
218 | 周一 | 2018.8.6 | 驾考管理平台计算机列表及添加计算机原型制作； 车信号检测及添加车信号检测项目原型制作 |  |  | 驾考管理平台原型制作 WeDrive 学生端测试与相关调整修改 | 未着手
219 | 周二 | 2018.8.7 | 驾考管理平台考车管理列表及添加考车原型制作； 视频设备列表及添加视频设备原型制作； |  |  |  | 未着手
220 | 周三 | 2018.8.8 | 驾考管理平台 场地设备列表及添加场地设备原型制作； 角色管理、权限设置原型制作；人脸识别记录原型制作； |  |  |  | 未着手
221 | 周四 | 2018.8.9 | 驾考管理平台考场管理、考试车型原型制作 |  |  |  | 未着手
222 | 周五 | 2018.8.10 | 驾考管理平台项目会议（09:00-16:00）及会议资料整理 |  |  |  | 未着手
223 | 周六 | 2018.8.11 |  |  |  |  | 未着手
224 | 周日 | 2018.8.12 |  |  |  |  | 未着手
225 | 周一 | 2018.8.13 | 驾考管理平台项目会议、axure共享项目搭建； 汽车驾驶员在途危险辨识能力评估与训练管理系统功能探讨 |  |  | 驾考管理平台原型制作 WeDrive 学生端调整修改 | 未着手
226 | 周二 | 2018.8.14 | 驾考管理平台框架调整、发证机关及管理部门原型制作 |  |  |  | 未着手
227 | 周三 | 2018.8.15 | WeDrive 学生端按客户提的修改点修改 驾考管理平台备案管理－考场备案原型制作 |  |  |  | 未着手
228 | 周四 | 2018.8.16 | 驾考管理平台考试员备案及驾校备案原型制作、备案信息下载原型制作 |  |  |  | 未着手
229 | 周五 | 2018.8.17 | 驾考管理平台考试车添加、下载及配置视频通道原型制作，考试设备添加、下载原型制作 |  |  |  | 未着手
230 | 周六 | 2018.8.18 |  |  |  |  | 未着手
231 | 周日 | 2018.8.19 |  |  |  |  | 未着手
232 | 周一 | 2018.8.20 | 驾考管理平台 人脸识别记录与计算机管理、角色管理功能原型调整及项目会议 |  |  | 驾考管理平台原型制作 WeDrive 学生端调整修改 | 未着手
233 | 周二 | 2018.8.21 | 驾考管理平台 计算机管理（考台导入）、添加用户（基本信息、可用计算机管理、详细信息）原型制作； |  | 晚点09：08 |  | 未着手
234 | 周三 | 2018.8.22 | 驾考管理平台 添加用户－添加权限及用户状态更改原型制作及项目会议（16：30-19：30） |  | 加班1.5小时（18：00-19：30）：驾考管理平台项目会议（倒休假剩余19.5小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
235 | 周四 | 2018.8.23 | 驾考管理平台项目会议修改点整理；管理部门、角色管理原型修改；用户管理中分配考场、分配计算机、分配权限原型修改，用户详情原型制作 |  | 加班1.5小时（18：00-19：30）：驾考管理平台原型制作（倒休假剩余21小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
236 | 周五 | 2018.8.24 | 驾考管理平台 考车管理添加视频预览功能与审核功能，计算机备案申请原型制作，车信号检测修改；视频设备管理添加视频通道列表及视频预览功能； |  |  |  | 未着手
237 | 周六 | 2018.8.25 |  |  |  |  | 未着手
238 | 周日 | 2018.8.26 |  |  |  |  | 未着手
239 | 周一 | 2018.8.27 | 驾考管理平台 考试项目与考试系统原型制作；项目原型讨论会议（15：30-18：45） |  | 晚点09：08，加班1.5小时（18：00-19：30）：驾考管理平台原型讨论会议及资料整理（倒休假剩余22.5小时，年休假已用：2天） | 驾考管理平台原型制作 | 未着手
240 | 周二 | 2018.8.28 | 驾考管理平台 用户管理中分配考场与分配计算机按新需求修改原型 |  | 晚点09：27，请倒休假0.5小时：临时有事（倒休假剩余22小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
241 | 周三 | 2018.8.29 | 驾考管理平台权限分配与用户详情原型修改 |  |  |  | 未着手
242 | 周四 | 2018.8.30 | 驾考管理平台分配计算机调整、备案管理中考试系统、考试项目、考车管理原型修改 |  |  |  | 未着手
243 | 周五 | 2018.8.31 | 驾考管理平台考场详情、考试员详情、驾校详情、考试设备详情、考试设备详情等原型制作并添加下载时的默认状态 |  | 加班1.5小时（18：00-19：30）：：驾考管理平台原型修改与确认（倒休假剩余23.5小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
244 | 周六 | 2018.9.1 |  |  |  |  | 未着手
245 | 周日 | 2018.9.2 |  |  |  |  | 未着手
246 | 周一 | 2018.9.3 | 驾考管理平台备案管理原型修改 WeDrive 学生端登录页面与左栏菜单修改 |  | 晚点9：02 | 驾考管理平台原型制作 WeDrive 学生端调整修改 | 未着手
247 | 周二 | 2018.9.4 | 驾考管理平台前端框架搭建－左栏菜单构建 |  |  |  | 未着手
248 | 周三 | 2018.9.5 | 驾考管理平台前端框架搭建－页签构建 |  |  |  | 未着手
249 | 周四 | 2018.9.6 | 驾考管理平台前端框架搭建 |  | 公司上午停电，下午未上班 |  | 未着手
250 | 周五 | 2018.9.7 | 按客户新要求调整 WeDrive 学生端 注册、关于及学生详情等页面 |  |  |  | 未着手
251 | 周六 | 2018.9.8 |  |  | 加班4.5小时（13：10-17:40）驾考管理平台前端制作（倒休假剩余28小时，年休假已用：2天） |  | 未着手
252 | 周日 | 2018.9.9 |  |  |  |  | 未着手
253 | 周一 | 2018.9.10 | 驾考管理平台 分配考场页面制作 |  |  | 驾考管理平台前端制作 WeDrive 学生端调整修改 | 未着手
254 | 周二 | 2018.9.11 | 驾考管理平台 分配计算机页面制作 |  |  |  | 未着手
255 | 周三 | 2018.9.12 | 驾考管理平台 管理部门树形效果制作，分配权限页面制作 |  |  |  | 未着手
256 | 周四 | 2018.9.13 | 驾考管理平台 研究checkbox部分选择效果与layer顶层弹出效果，用户详情中用户基本信息制作 |  |  |  | 未着手
257 | 周五 | 2018.9.14 | 驾考管理平台 用户详情中所属考场、可用计算机、拥有的权限、详细信息等制作 |  |  |  | 未着手
258 | 周六 | 2018.9.15 |  |  |  |  | 未着手
259 | 周日 | 2018.9.16 |  |  |  |  | 未着手
260 | 周一 | 2018.9.17 | 上午请假；下午按新设计图修改管理部门树形菜单并iframe内部套用bootstrap样式调整 |  | 请倒休假3小时（09：00-12：00，请假原因：临时有事）（倒休假剩余25小时，年休假已用：2天） | 驾考管理平台前端制作 | 未着手
261 | 周二 | 2018.9.18 | 驾考管理平台 角色列表及添加角色页面制作 |  |  |  | 未着手
262 | 周三 | 2018.9.19 | 驾考管理平台 树形菜单重写从三级改成无限级，管理部门列表及添加、删除制作；参加驾考产品线会议16:00-17:30 18:00-19:45 |  |  |  | 未着手
263 | 周四 | 2018.9.20 | 驾考管理平台 多选下拉框制作、无限级树形菜单调整、解决程序样式代入问题 |  |  |  | 未着手
264 | 周五 | 2018.9.21 | 驾考管理平台 发证机关列表页、添加页、考场备案列表页、添加页面制作 |  |  |  | 未着手
265 | 周六 | 2018.9.22 | 中秋节 |  |  |  | 未着手
266 | 周日 | 2018.9.23 | 中秋节 |  |  |  | 未着手
267 | 周一 | 2018.9.24 | 中秋节 |  |  | 驾考管理平台前端备案管理及考试项目前端制作 | 未着手
268 | 周二 | 2018.9.25 | 请假 |  | 请年假1天（请假原因：回家未及时返回）（倒休假剩余25小时，年休假已用：3天） |  | 未着手
269 | 周三 | 2018.9.26 | 驾考管理平台 考场备案详情、考试员备案列表、考试员添加、考试员详情页制作 |  |  |  | 未着手
270 | 周四 | 2018.9.27 | 驾考管理平台 解决 iframe 弹框的父页面的 确定 按钮触发 iframe 页面的form验证 问题 |  |  |  | 未着手
271 | 周五 | 2018.9.28 | 驾考管理平台 驾校备案列表、驾校添加、驾校详情页制作，添加关闭 layer 弹层后刷新父窗口效果 |  |  |  | 未着手
272 | 周六 | 2018.9.29 | 驾考管理平台 考试系统列表、考试系统添加、备案信息下载制作 |  |  |  | 未着手
273 | 周日 | 2018.9.30 | 驾考管理平台 修改分配考场提交的表单数据格式，考试项目列表制作 |  |  |  | 未着手
274 | 周一 | 2018.10.1 | 国庆节 |  |  |  | 未着手
275 | 周二 | 2018.10.2 | 国庆节 |  |  |  | 未着手
276 | 周三 | 2018.10.3 | 国庆节 |  |  |  | 未着手
277 | 周四 | 2018.10.4 | 国庆节 |  |  |  | 未着手
278 | 周五 | 2018.10.5 | 国庆节 |  |  |  | 未着手
279 | 周六 | 2018.10.6 | 国庆节 |  |  |  | 未着手
280 | 周日 | 2018.10.7 | 国庆节 |  |  |  | 未着手
281 | 周一 | 2018.10.8 | 请假 |  |  | 驾考管理平台前端制作 | 未着手
282 | 周二 | 2018.10.9 | 请假 |  | 请年假2天（请假原因：家中有事）（倒休假剩余25小时，年休假已用：5天） |  | 未着手
283 | 周三 | 2018.10.10 | 驾考管理平台 用户管理调整、科目二三考试监控页制作 |  |  |  | 未着手
284 | 周四 | 2018.10.11 | 驾考管理平台 科目二三考试监控页制作 |  |  |  | 未着手
285 | 周五 | 2018.10.12 | 驾考管理平台 项目会议（系统管理部分原型确认）与资料整理、备案管理调整 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台前端制作（倒休假剩余26.5小时，年休假已用：5天） |  | 未着手
286 | 周六 | 2018.10.13 |  |  |  |  | 未着手
287 | 周日 | 2018.10.14 |  |  |  |  | 未着手
288 | 周一 | 2018.10.15 | 请假 |  | 请年假1天（请假原因：办理事情）（倒休假剩余26.5小时，年休假已用：6天） | 驾考管理平台原型与前端制作 | 未着手
289 | 周二 | 2018.10.16 | 驾考管理平台 备案管理部分按需调整（改成iframe形式） |  | 晚点09：19 |  | 未着手
290 | 周三 | 2018.10.17 | 驾考管理平台 左栏菜单添加算定义滚动条，修改页签重复打开问题 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台前端制作（倒休假剩余28小时，年休假已用：6天） |  | 未着手
291 | 周四 | 2018.10.18 | 驾考管理平台 人工评判制作，用户管理－计算机分配调整 |  |  |  | 未着手
292 | 周五 | 2018.10.19 | 驾考管理平台 预警录入、考试控制制作；参加公司活动 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台前端制作（倒休假剩余29.5小时，年休假已用：6天） |  | 未着手
293 | 周六 | 2018.10.20 |  |  |  |  | 未着手
294 | 周日 | 2018.10.21 |  |  |  |  | 未着手
295 | 周一 | 2018.10.22 | 驾考管理平台 科目二三考试监控 全屏及视频放大、视频与地图切换、考试状态处理 |  |  | 驾考管理平台原型与前端制作 | 未着手
296 | 周二 | 2018.10.23 | 驾考管理平台 考车管理、车信号检测项目、计算机管理等原型调整 |  |  |  | 未着手
297 | 周三 | 2018.10.24 | 驾考管理平台 考试线路列表、添加与下载制作，登录页面制作 |  |  |  | 未着手
298 | 周四 | 2018.10.25 | 驾考管理平台 修改密码、计算机列表与添加、导入考台制作、解锁与锁定操作 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台前端制作（倒休假剩余31小时，年休假已用：6天） |  | 未着手
299 | 周五 | 2018.10.26 | 驾考管理平台 考试车列表、添加编辑考试车、考试车详情、视频预览、考试车审核 制作；备案管理iframe自适应高度调整 |  |  |  | 未着手
300 | 周六 | 2018.10.27 |  |  |  |  | 未着手
301 | 周日 | 2018.10.28 |  |  |  |  | 未着手
302 | 周一 | 2018.10.29 | 驾考管理平台 配置视频通道、考试车下载、 用户权限操作TIP调整；考试设备、场地设备、视频信息等资料确认与整理 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台前端制作（倒休假剩余32.5小时，年休假已用：6天） | 驾考管理平台原型与前端制作 | 未着手
303 | 周二 | 2018.10.30 | 驾考管理平台 科目二考试监控高度自适应调整，参加项目会议（14:00-17:00） |  |  |  | 未着手
304 | 周三 | 2018.10.31 | 驾考管理平台 场地设备列表、添加场地设备、场地设备详情、审核操作等原型制作； |  |  |  | 未着手
305 | 周四 | 2018.11.1 | 驾考管理平台 视频设备与视频信息 的添加、审核等原型制作；需求文档书写 |  |  |  | 未着手
306 | 周五 | 2018.11.2 | 驾考管理平台 考试设备原型调整；原型讨论会议及修改点整理（14:00-16:00） |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余34小时，年休假已用：6天） |  | 未着手
307 | 周六 | 2018.11.3 |  |  |  |  | 未着手
308 | 周日 | 2018.11.4 |  |  |  |  | 未着手
309 | 周一 | 2018.11.5 | 驾考管理平台 视频设备与视频信息原型调整，接口管理资料整理 |  |  | 驾考管理平台原型与前端制作 | 未着手
310 | 周二 | 2018.11.6 | 驾考管理平台 系统参数中接口管理模块原型制作 |  |  |  | 未着手
311 | 周三 | 2018.11.7 | 驾考管理平台 考试设备、场地设备、视频设备、视频信息根据反馈进行原型调整，考试管理中接口管理模块原型制作 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余35.5小时，年休假已用：6天） |  | 未着手
312 | 周四 | 2018.11.8 | 驾考管理平台 考试管理中接口管理、接口授权原型制作，根据开发人员要求调整前端页面、考场参数资料整理 |  |  |  | 未着手
313 | 周五 | 2018.11.9 | 驾考管理平台 考场参数原型制作，项目会议（14:30-16:30），会议修改点整理及接口原型修改 |  |  |  | 未着手
314 | 周六 | 2018.11.10 |  |  |  |  | 未着手
315 | 周日 | 2018.11.11 |  |  |  |  | 未着手
316 | 周一 | 2018.11.12 | 驾考管理平台 考试名单资料整理与原型搭建 |  |  | 驾考管理平台 接口授权 接口详情 视频设备>视频通道列表 视频信息>视频预览 前端制作及考试名单、视频认证原型制作 | 未着手
317 | 周二 | 2018.11.13 | 驾考管理平台 角色添加与设置角色权限合并、角色权限全选与部分选择等效果制作 |  |  |  | 未着手
318 | 周三 | 2018.11.14 | 驾考管理平台 场地设备详情、接口授权前端制作，接口授权全选反选部分选择等操作实现 |  |  |  | 未着手
319 | 周四 | 2018.11.15 | 驾考管理平台 接口添加、接口详情、视频通道列表、视频预览前端制作 |  |  |  | 未着手
320 | 周五 | 2018.11.16 | 驾考产品线动员会议（13:30-16:00）、驾考管理平台项目会议(16:30-19:00)、视频认证列表与认证窗口原型制作 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台项目会议与原型制作（倒休假剩余37小时，年休假已用：6天） |  | 未着手
321 | 周六 | 2018.11.17 |  |  |  |  | 未着手
322 | 周日 | 2018.11.18 |  |  |  |  | 未着手
323 | 周一 | 2018.11.19 | 驾考管理平台 考试记录列表、成绩单 原型制作 |  | 晚点09：01 | 驾考管理平台 考试记录、考试安排、异常处理、缺考处理、预警处理 原型制作 | 未着手
324 | 周二 | 2018.11.20 | 驾考管理平台 考试明细、考试截图 原型制作 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余38.5小时，年休假已用：6天） |  | 未着手
325 | 周三 | 2018.11.21 | 驾考管理平台 考试安排列表、安排考试原型制作 |  |  |  | 未着手
326 | 周四 | 2018.11.22 | 驾考管理平台 异常处理记录、异常申请、异常审批原型制作 |  |  |  | 未着手
327 | 周五 | 2018.11.23 | 驾考管理平台项目会议（14:30-15:50），考试截图大图预览调整，考试明细原型调整，考试记录前端搭建 |  |  |  | 未着手
328 | 周六 | 2018.11.24 |  |  |  |  | 未着手
329 | 周日 | 2018.11.25 |  |  |  |  | 未着手
330 | 周一 | 2018.11.26 | 请假 |  | 请年休假1天（倒休假剩余38.5小时，年休假已用：7天）（请假原因：办事） | 按客户新需求调整英国学车学生端 驾考管理平台 系统接口与考场接口原型调整，考试记录、考试安排、异常处理模块原型确认与调整 | 未着手
331 | 周二 | 2018.11.27 | 按客户要求调整 wedrive 学生端 |  |  |  | 未着手
332 | 周三 | 2018.11.28 | 驾考管理平台 按新需求调整系统接口管理与考场接口管理原型 按客户要求调整 wedrive 学生端 |  |  |  | 未着手
333 | 周四 | 2018.11.29 | 按客户要求调整 wedrive 学生端 驾考管理平台 按新需求调整考场接口管理原型与前端页面 |  |  |  | 未着手
334 | 周五 | 2018.11.30 | 驾考管理平台 预警处理列表原型制作，考试记录修改讨论，项目会议（15:30-16:30），visual studio 安装配置 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余40小时，年休假已用：7天） |  | 未着手
335 | 周六 | 2018.12.1 |  |  |  |  | 未着手
336 | 周日 | 2018.12.2 |  |  |  |  | 未着手
337 | 周一 | 2018.12.3 | 驾考管理平台 考试明细、考试截图、视频回放按新要求修改原型 |  | 请倒休假1小时（09：00-10:00，倒休假剩余39小时，年休假已用：7天）请假原因：路上自行车出故障了 | 驾考管理平台按新需求修改 考试记录明细、考试视频回放、考试截图原型 按客户新需求调整英国学车学生端 | 未着手
338 | 周二 | 2018.12.4 | 按客户新需求调整英国学车学生端 |  |  |  | 未着手
339 | 周三 | 2018.12.5 | 驾考管理平台 预警处理模块原型制作 |  |  |  | 未着手
340 | 周四 | 2018.12.6 | 参加部门团建活动 |  |  |  | 未着手
341 | 周五 | 2018.12.7 | 参加部门团建活动 |  |  |  | 未着手
342 | 周六 | 2018.12.8 |  |  |  |  | 未着手
343 | 周日 | 2018.12.9 |  |  |  |  | 未着手
344 | 周一 | 2018.12.10 | 驾考管理平台 用户权限改成无限级模式及弹框、全选、部分选择等操作效果实现 |  | 加班1小时（18：00-19:00）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余40小时，年休假已用：7天） | 驾考管理平台缺考处理模块原型制作、前端各页面制作与调整 按客户新需求调整英国学车学生端 路由器配置：数传电的配置与登录界面前端制作 | 未着手
345 | 周二 | 2018.12.11 | 驾考管理平台 预警处理原型修改、缺考处理原型制作 |  |  |  | 未着手
346 | 周三 | 2018.12.12 | 路由器配置 登录与数传电台配置前端页面制作 |  |  |  | 未着手
347 | 周四 | 2018.12.13 | 驾考管理平台 预警处理、缺考处理、考试记录原型调整； 按客户新需求调整英国学车学生端 |  |  |  | 未着手
348 | 周五 | 2018.12.14 | 驾考管理平台 用户权限模块修改 按客户新需求调整英国学车学生端 |  |  |  | 未着手
349 | 周六 | 2018.12.15 |  |  |  |  | 未着手
350 | 周日 | 2018.12.16 |  |  |  |  | 未着手
351 | 周一 | 2018.12.17 | 请假一天 | 请假一天 |  | 驾考管理平台 考生排考、电子签名原型制作 精英运营工作台前端制作 | 未着手
352 | 周二 | 2018.12.18 | 上午请假，下午驾考管理平台考生排考与电子签名需求整理；考生排考原型制作； | 上午请假 | 请倒休假11小时（倒休假剩余29小时，年休假已用：7天）（请假原因：身体不舒服） 加班1小时（18：00-19:00）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余30小时，年休假已用：7天） |  | 未着手
353 | 周三 | 2018.12.19 | 驾考管理平台考生排考与电子签名原型制作，驾考管理平台项目会议（17:00-23:30） |  | 晚点09：01 加班5..5小时（18：00-23:30）驾考管理平台项目会议（倒休假剩余35.5小时，年休假已用：7天） |  | 未着手
354 | 周四 | 2018.12.20 | 驾考管理平台项目会议修改点整理；考试项目添加全选功能，调整场地设备添加原型，调整考场备案原型； |  | 加班2小时（18：00-20:00）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余37.5小时，年休假已用：7天） |  | 未着手
355 | 周五 | 2018.12.21 | 驾考管理平台电子签名原型调整，驾考管理平台项目会议（16:45-20:30） 英国学车答题主页多分辨率自适应调整 |  | 加班2.5小时（18：00-20:30）驾考管理平台项目会议（倒休假剩余40小时，年休假已用：7天） |  | 未着手
356 | 周六 | 2018.12.22 |  |  |  |  | 未着手
357 | 周日 | 2018.12.23 |  |  |  |  | 未着手
358 | 周一 | 2018.12.24 | WeDrive学生端答题主页多分辨率自适应调整 驾考管理平台预警处理、电子签名原型调整 |  |  | 按需修改驾考管理平台 异常处理、预警处理、缺考处理、考生排考、电子签名、考试记录、备案管理、接口管理、场地设备、考试项目等原型 | 未着手
359 | 周二 | 2018.12.25 | 按需修改驾考管理平台缺考处理、异常处理原型 |  |  |  | 未着手
360 | 周三 | 2018.12.26 | 驾考管理平台电子签名、缺考处理、预警处理确认与确认后的调整 异常处理原型修改； 解决select弹框时layer出现滚动条的问题 |  | 加班2小时（18：00-20:00）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余42小时，年休假已用：7天） |  | 未着手
361 | 周四 | 2018.12.27 | 驾考管理平台考试明细原型修改，添加人脸识别记录 |  | 加班1.5小时（18：00-19:30）驾考管理平台原型制作（倒休假剩余43.5小时，年休假已用：7天） |  | 未着手
362 | 周五 | 2018.12.28 | 驾考管理平台视频认证原型修改； 考试记录、异常处理确认后的调整 前端：通过JS为select option设置文字颜色 |  |  |  | 未着手
363 | 周六 | 2018.12.29 | 驾考管理平台考生排考原型修改 驾考管理平台项目会议（10:30-12:00） |  |  |  | 未着手
364 | 周日 | 2018.12.30 | 元旦 |  |  |  | 未着手
365 | 周一 | 2018.12.31 | 元旦 |  |  |  | 未着手
366 | 周二 | 2019.01.01 | 元旦 |  |  |  | 未着手
367 | 周三 | [5 empty] | 未着手
368 | 周四 | [5 empty] | 未着手
369 | 周五 | [5 empty] | 未着手
370 | [6 empty] | 未着手
371 | [6 empty] | 未着手
372 | [6 empty] | 未着手
373 | [6 empty] | 未着手
374 | [6 empty] | 未着手