## 2017
No. | 日期 | 日期 | 当日工作安排 | 实际完成情况 | 备注 | 周安排 | status
1 | 周一 | 2017.5.15 | 报到，了解公司，整理电脑 |  |  |  | 未着手
2 | 周二 | 2017.5.16 | PS Dr等安装，资料整理，网盘资料下载，了解监考系统支队 |  |  |  | 未着手
3 | 周三 | 2017.5.17 | 1）查看监管系统文档资料，了解该项目 2）修改调整监管系统支队样式 3）模拟考试会议（新增） |  |  |  | 未着手
4 | 周四 | 2017.5.18 | 1）模拟器项目考生端登录页设计 2）监管支队系统弹框制作 |  |  |  | 未着手
5 | 周五 | 2017.5.19 | 1）监管总队首页HTML静态页面制作； 2）监管总队会议，总队样式需要整改； |  |  |  | 未着手
6 | 周六 | 2017.5.20 |  |  |  |  | 未着手
7 | 周日 | 2017.5.21 |  |  |  |  | 未着手
8 | 周一 | 2017.5.22 | 1）上午因雨晚到，11点半前到公司 2）下午总队首页HTML制作； |  |  |  | 未着手
9 | 周二 | 2017.5.23 | 1）新员工入职培训 |  |  |  | 未着手
10 | 周三 | 2017.5.24 | 1）模拟器项目考生端设计 |  |  |  | 未着手
11 | 周四 | 2017.5.25 | 1）上午模拟器项目考生端设计调整 2）监管总队后台HTML制作 |  | 监管总队项目优先，暂停模拟器项目 |  | 未着手
12 | 周五 | 2017.5.26 | 1）IIS VS等开发环境配置 2）监管总队后台HTML制作 |  | 之前的监管总队后台HTML制作是纯表态的，现在开始直接在程序代码上修改 |  | 未着手
13 | 周六 | 2017.5.27 | 1）监管总队后台样式整理与制作 |  |  |  | 未着手
14 | 周日 | 2017.5.28 |  |  |  |  | 未着手
15 | 周一 | 2017.5.29 |  |  |  |  | 未着手
16 | 周二 | 2017.5.30 |  |  |  |  | 未着手
17 | 周三 | 2017.5.31 | 1）监管总队后台样式整理与制作 |  |  | 全局样式制作与调整； 制作、调整并检查所有后台页面的样式； 与PG配合实现设计图效果； 大部分都已完成，剩余是需要设计图的； 部分页面需要调理下； | 未着手
18 | 周四 | 2017.6.1 | 2）监管总队后台样式整理与制作 |  |  |  | 未着手
19 | 周五 | 2017.6.2 | 3）监管总队后台样式整理与制作 |  |  |  | 未着手
20 | 周六 | 2017.6.3 |  |  |  |  | 未着手
21 | 周日 | 2017.6.4 |  |  |  |  | 未着手
22 | 周一 | 2017.6.5 | 1）监管总队后台样式整理与制作 | 科目一&科目四详情及考生答题页面制作； 其它页面样式调整； |  | 实时监控科目一和科目四的页面今天才出设计图，需制作； 登录页面需制作（目前缺设计图） 其它页面的制作与调整 | 未着手
23 | 周二 | 2017.6.6 | 1）监管总队后台样式整理与制作 | 录像回放视频播放器控制制作完成； 其它页面样式调整； |  |  | 未着手
24 | 周三 | 2017.6.7 | 1）模拟器项目考生端界面设计与调整 | 评估结果查询页面设计完成； 当日监管的BUG修改完成 |  | 正式考试与评估结果查询界面设计 | 未着手
25 | 周四 | 2017.6.8 | 1）模拟器项目考生端界面设计与调整 | 当日监管的BUG修改完成 历史记录页面设计图完成 考生端其它页面调整完成 | 原型图变动： 1）新添加了〈历史记录〉（包括：历史成绩和历史回放） 2）新添加了《未通过考试》 3）由于新内容添加，查看考试成绩页面重新设计 4）其它页面都有改变，要微调 |  | 未着手
26 | 周五 | 2017.6.9 | 1）模拟器项目考生端界面设计与调整 | 正式考试、考试过程回放、未通过考试等页面设计 当日监管的BUG修改完成 |  |  | 未着手
27 | 周六 | 2017.6.10 |  |  |  |  | 未着手
28 | 周日 | 2017.6.11 |  |  |  |  | 未着手
29 | 周一 | 2017.6.12 | 1）模拟器项目考生端界面设计调整 2）智能驾驶管理系统登录页图片设计 3）监管总队后台BUG修改 |  |  | 监管总队后台BUG修改 模拟器项目考生端界面设计与调整 | 未着手
30 | 周二 | 2017.6.13 | 1)监管总队后台双录像回放制作 2）监管部队后台报表打印等页面调整 |  |  |  | 未着手
31 | 周三 | 2017.6.14 | 1）监管部队后台报表打印页面调整、回放控制器添加显示时间及快进快退操作、BUG修改 2）模拟器考生端界面加LOGO 3)硬件图片处理 |  | 下午下班后李总让处理图片，加班到8点 |  | 未着手
32 | 周四 | 2017.6.15 | 1）监管部队后台报表打印式样调整 |  |  |  | 未着手
33 | 周五 | 2017.6.16 | 1)监管总队后台BUG修改 2）查看智能驾培系统资料 |  |  |  | 未着手
34 | 周六 | 2017.6.17 |  |  |  |  | 未着手
35 | 周日 | 2017.6.18 |  |  |  |  | 未着手
36 | 周一 | 2017.6.19 | 1）查看智能驾培系统资料，思考智能培训实现 | 制作智能驾培流程图 |  | 监管总队后台调整及BUG修改 了解智能驾培系统及思考智能培驾应用 智能驾培系统相关页面设计及前端实现 | 未着手
37 | 周二 | 2017.6.20 | 思考智能驾培系统实现及制作流程图 |  |  |  | 未着手
38 | 周三 | 2017.6.21 | 智能驾培系统流程图及原型图设计 |  |  |  | 未着手
39 | 周四 | 2017.6.22 | 智能驾培系统流程图及原型图设计 |  |  |  | 未着手
40 | 周五 | 2017.6.23 | 1）智能驾培系统流程图及原型图设计 2）配置科目二/三管理系统环境，以制作原型图 3）模拟器后台样式调整 |  |  |  | 未着手
41 | 周六 | 2017.6.24 |  |  |  |  | 未着手
42 | 周日 | 2017.6.25 |  |  |  |  | 未着手
43 | 周一 | 2017.6.26 | 1) 模拟器后台样式调整 2 )制作科目二/三管理系统原型图 | 1） oracle安装，科目二/三管理系统运行环境搭配（花费了半天时间） 2) 模拟器后台样式调整 3） 熟悉科目二/三管理系统 |  | 1）智能驾培系统流程图及原型图设计与修改 2）驾考管理系统原型图制作 3）模拟器后台样式调整 | 未着手
44 | 周二 | 2017.6.27 | 1) 熟悉科目二/三管理系统，以制作原型图 2) 科目二/三管理系统 会议 |  |  |  | 未着手
45 | 周三 | 2017.6.28 | 1） 智能驾培项目会议 2） 熟悉科目二/三管理系统，以制作原型图 | 1） 智能驾培项目会议 2） 整理智能驾培会议内容，修改流程图及原型图 |  |  | 未着手
46 | 周四 | 2017.6.29 | 智能驾培项目流程图及原型图修改 |  |  |  | 未着手
47 | 周五 | 2017.6.30 | 智能驾培项目流程图及原型图修改 |  |  |  | 未着手
48 | 周六 | 2017.7.1 |  |  |  |  | 未着手
49 | 周日 | 2017.7.2 |  |  |  |  | 未着手
50 | 周一 | 2017.7.3 | 1）智能驾培系统流程图及原型图调整 2) 熟悉科目二/三管理系统，制作原型图 |  |  | 1）智能驾培系统流程图及原型图设计与修改 2) 熟悉科目二/三管理系统，制作原型图 | 未着手
51 | 周二 | 2017.7.4 | 熟悉科目二/三管理系统，制作原型图 |  |  |  | 未着手
52 | 周三 | 2017.7.5 | 1） 整理科目二/三管理系统资料 2） 整理驾培项目资料 | 1） 整理科目二/三管理系统资料 2） 整理驾培项目资料－即精英学车PPT制作－驾培产品介绍PPT |  |  | 未着手
53 | 周四 | 2017.7.6 | 1） 熟悉科目二/三管理系统并整理资料 2） 制作驾培产品－精英学车APP新增功能原型图 |  |  |  | 未着手
54 | 周五 | 2017.7.7 | 熟悉科目二/三管理系统，整理资料制作原型图 |  |  |  | 未着手
55 | 周六 | 2017.7.8 |  |  |  |  | 未着手
56 | 周日 | 2017.7.9 |  |  |  |  | 未着手
57 | 周一 | 2017.7.10 | 制作科目二/三管理系统原型图 |  |  | 熟悉科目二/三管理系统，整理资料制作原型图 配合E学车，对精英学车APP和管理系统添加学时学费功能 | 未着手
58 | 周二 | 2017.7.11 | 制作科目二/三管理系统原型图 |  |  |  | 未着手
59 | 周三 | 2017.7.12 | 制作科目二/三管理系统原型图 驾培会议-讨论机器人教练的功能 |  |  |  | 未着手
60 | 周四 | 2017.7.13 | 智能驾培PPT制作 制作科目二/三管理系统原型图 |  |  |  | 未着手
61 | 周五 | 2017.7.14 | 制作科目二/三管理系统原型图 |  |  |  | 未着手
62 | 周六 | 2017.7.15 |  |  |  |  | 未着手
63 | 周日 | 2017.7.16 |  |  |  |  | 未着手
64 | 周一 | 2017.7.17 | 总结科目二/三管理系统问题并制作原型图 | 科目二三管理系统：制作夜考设置、考试费判断设置、数据库备份、管理部门、考场管理、成绩单设置原型图 |  | 总结科目二/三管理系统问题并制作原型图 配合E学车，对精英学车APP和管理系统添加学时学费功能 | 未着手
65 | 周二 | 2017.7.18 | 科目二三管理系统：考试车管理、考生报到原型图制作 | 科目二三管理系统：考试车管理、考生报到原型图制作 |  |  | 未着手
66 | 周三 | 2017.7.19 | 科目二三管理系统考生分配原型图制作 | 科目二三管理系统考生分配原型图制作、考生下载调整 |  |  | 未着手
67 | 周四 | 2017.7.20 | 科目二三管理系统管理部门、考生查询原型图制作、问题整理 | 精英学车APP学时学费功能原型图制作 |  |  | 未着手
68 | 周五 | 2017.7.21 | 科目二三管理系统项目会议及议后资料整理 |  |  |  | 未着手
69 | 周六 | 2017.7.22 |  |  |  |  | 未着手
70 | 周日 | 2017.7.23 |  |  |  |  | 未着手
71 | 周一 | 2017.7.24 | 科目二三管理夜考设置管理及母板调整 |  |  | 按上周科目二三管理系统项目会议整理系统并修改原型图 精英学车APP智能练习、自由练习等原型制作 驾培管理系统easy整体样式修改 | 未着手
72 | 周二 | 2017.7.25 | 精英学车APP预约训练：人工模式、机器人模式、自由练习等原型设计 |  |  |  | 未着手
73 | 周三 | 2017.7.26 | 精英学车APP预约记录、学时消费记录等原型制作 |  |  |  | 未着手
74 | 周四 | 2017.7.27 | 精英学车APP模拟考成绩、训练评估记录原型制作 |  |  |  | 未着手
75 | 周五 | 2017.7.28 | 科目二三管理系统整体式样设计 |  |  |  | 未着手
76 | 周六 | 2017.7.29 |  |  |  |  | 未着手
77 | 周日 | 2017.7.30 |  |  |  |  | 未着手
78 | 周一 | 2017.7.31 | 科目二三管理系统主菜单及全局式样调整 |  |  | 智能驾培教练端功能原型添加 科目二三管理系统原型制作 驾培管理系统easy整体样式修改 | 未着手
79 | 周二 | 2017.8.1 | 科目二三管理系统接口设置原型制作及主内容区样式调情 | 科目二三管理系统接口设置原型制作、视频设备、考试设备、考试车、夜考设置、判断考试费调整 |  |  | 未着手
80 | 周三 | 2017.8.2 | 科目二三管理系统备案信息原型制作，考试费判断设置、夜考设置移到系统参数中，接口设置修改 |  |  |  | 未着手
81 | 周四 | 2017.8.3 | 外挂软件安全设计会议，科目三三管理系统考生详情调整 |  |  |  | 未着手
82 | 周五 | 2017.8.4 | 按设计图修改智能驾培管理系统样式 | 登录页及左栏菜单修改完成 |  |  | 未着手
83 | 周六 | 2017.8.5 |  |  |  |  | 未着手
84 | 周日 | 2017.8.6 |  |  |  |  | 未着手
85 | 周一 | 2017.8.7 | 智能驾培管理系统欢迎页制作 | 智能驾培管理系统欢迎页制作,科目二三管理系统及格率统计原型图制作 |  | 科目二三管理系统新版原型制作及整理 智能驾培教练端功能原型添加 驾培管理系统easy整体样式修改 | 未着手
86 | 周二 | 2017.8.8 | 科目二三管理系统考试安排、安全员管理原型制作 | 科目二三管理系统考试安排、安全员列表、安全员添加、安全员照相原型制作 |  |  | 未着手
87 | 周三 | 2017.8.9 | 科目二三管理系统门禁采集、指纹采集、指纹验证等原型制作 |  |  |  | 未着手
88 | 周四 | 2017.8.10 | 科目二三管理系统考试地点、扣分率统计、语音广播等原型制作 |  |  |  | 未着手
89 | 周五 | 2017.8.11 | 智能驾培会议及资料整理 科目二三管理系统锁定、修改密码、连库设置、数据库备份等原型制作 |  |  |  | 未着手
90 | 周六 | 2017.8.12 |  |  |  |  | 未着手
91 | 周日 | 2017.8.13 |  |  |  |  | 未着手
92 | 周一 | 2017.8.14 | 机器人教练市场及功能调研问题总结 科目二三管理系统整体样式设计 |  |  | 机器人教练市场及功能调研问题总结 机器人教练市场及功能纸质问卷调查制作 科目二三管理系统新版原型制作及整理 智能驾培产品（APP、车载端、后台）功能分类整理 数字标牌机前端制作 | 未着手
93 | 周二 | 2017.8.15 | 机器人教练市场及功能调研问题总结 | 机器人教练市场及功能调研问题总结 考生详情改成TAB切换形式 |  |  | 未着手
94 | 周三 | 2017.8.16 | 机器人教练市场及功能调研会议讨论及资料整理 |  | 开了将近一天的会议，将近4点结束会议 |  | 未着手
95 | 周四 | 2017.8.17 | 数字标牌机前端制作 |  |  |  | 未着手
96 | 周五 | 2017.8.18 | 智能驾培产品（APP、车载端、后台）功能分类整理 科目二三管理考试线路添加与编辑、考试线路选择原型制作 |  |  |  | 未着手
97 | 周六 | 2017.8.19 |  |  |  |  | 未着手
98 | 周日 | 2017.8.20 |  |  |  |  | 未着手
99 | 周一 | 2017.8.21 | 数字标牌机后台登录页制作 科目二三管理系统安全审讯方面功能整理 |  |  | 机器人教练市场及功能调研问题总结 机器人教练市场及功能纸质问卷调查制作 科目二三管理系统新版原型制作及整理 | 未着手
100 | 周二 | 2017.8.22 | 科目二三管理系统会议及会后资料整理、原型修改 |  |  |  | 未着手
101 | 周三 | 2017.8.23 | 科目二三管理系统报到与分配原型修改 |  |  |  | 未着手
102 | 周四 | 2017.8.24 | 科目二三管理系统考生下载、签到、报到与分配原型修改 |  |  |  | 未着手
103 | 周五 | 2017.8.25 | 科目二三管理系统考试明细模块原型制作 |  |  |  | 未着手
104 | 周六 | 2017.8.26 |  |  |  |  | 未着手
105 | 周日 | 2017.8.27 |  |  |  |  | 未着手
106 | 周一 | 2017.8.28 | 科目二三管理系统新版改版模块形式及会议讨论 |  |  | 简化操作，重新调整科目二三管理系统原型图 | 未着手
107 | 周二 | 2017.8.29 | 科目二三管理系统新版整理及会议讨论 |  |  |  | 未着手
108 | 周三 | 2017.8.30 | 科目二三管理系统新版整理及会议讨论 |  |  |  | 未着手
109 | 周四 | 2017.8.31 | 科目二三管理系统新版整理及会议讨论 |  |  |  | 未着手
110 | 周五 | 2017.9.1 | 科目二三管理系统新版整理 |  |  |  | 未着手
111 | 周六 | 2017.9.2 |  |  |  |  | 未着手
112 | 周日 | 2017.9.3 |  |  |  |  | 未着手
113 | 周一 | 2017.9.4 | 科目二三管理系统新版考试管理模块原型制作 | 考生管理与成绩查询制作 |  | 科目二三管理系统新版整理及原型制作 | 未着手
114 | 周二 | 2017.9.5 | 科目二三管理系统新版考试管理模块原型制作 | 考试详细记录制作 |  |  | 未着手
115 | 周三 | 2017.9.6 | 科目二三管理系统新版考试管理模块原型制作与小会议讨论 | 异常管理模块制作：申请、审批、查询 |  |  | 未着手
116 | 周四 | 2017.9.7 | 科目二三管理系统新版考试管理模块原型制作 | 排考队列并到考生管理中、考试记录模块改成内嵌形式 |  |  | 未着手
117 | 周五 | 2017.9.8 | 科目二三管理系统新版考试管理模块原型制作及小会议讨论 | 添加视频抓图，调整车载截图、考试信息、门禁采集 |  |  | 未着手
118 | 周六 | 2017.9.9 |  |  |  |  | 未着手
119 | 周日 | 2017.9.10 |  |  |  |  | 未着手
120 | 周一 | 2017.9.11 | 科目二三管理系统新版考试管理模块原型制作 | 误判处理、车载截图调整及考试管理模块会议讨论 会议后决定先整理功能文档、整理完并确认后再根据此文档画原型 |  | 科目二三管理系统新版整理及原型制作 | 未着手
121 | 周二 | 2017.9.12 | 科目二三管理系统新版功能文档整理-考生下载、考生检索、考生列表、考生信息采集、考试记录检索、考试记录列表、考试过程、车载截图 |  |  |  | 未着手
122 | 周三 | 2017.9.13 | 科目二三管理系统新版功能文档整理-误判处理、考生信息采集配置、语音广播配置、用户和计算机黑名单管理、用户管理、角色管理 |  |  |  | 未着手
123 | 周四 | 2017.9.14 | 科目二三管理系统新版功能文档整理-个人中心、系统数据、场地设备、视频设备、计算机设备 |  | 请假一下午，去北京西站取东西（事假） |  | 未着手
124 | 周五 | 2017.9.15 | 科目二三管理系统新版功能文档整理-疑问解答整理、场次管理、夜考管理、项目检测 LearnToDrive教练端前端首页制作 |  |  |  | 未着手
125 | 周六 | 2017.9.16 |  |  |  |  | 未着手
126 | 周日 | 2017.9.17 |  |  |  |  | 未着手
127 | 周一 | 2017.9.18 |  |  | 请病假一天，未提供病假条（事假） | 科目二三管理系统新版功能文档整理及原型制作 LearnToDrive教练端前端制作 | 未着手
128 | 周二 | 2017.9.19 | 科目二三管理系统新版功能文档整理-扩展系统设置、场考设置、远程服务设置、证书登录、配置管理、参数管理 |  |  |  | 未着手
129 | 周三 | 2017.9.20 | 科目二三管理系统新版考试记录文档整理及修改考试管理部分尺寸，考试记录重新制作 |  | 因鞋坏回去换鞋晚到50分钟，填写了请假审批单（事假） |  | 未着手
130 | 周四 | 2017.9.21 | LearnToDrive教练端首页自适应调整、科目二三管理系统新版角色管理、个人中心原型制作 |  |  |  | 未着手
131 | 周五 | 2017.9.22 | LearnToDrive评审会议 科目二三管理系统新版功能文档整理及考试车型、车型项目、考试原因、异常原因、管理部门、培训驾校原型制作； |  |  |  | 未着手
132 | 周六 | 2017.9.23 |  |  |  |  | 未着手
133 | 周日 | 2017.9.24 |  |  |  |  | 未着手
134 | 周一 | 2017.9.25 | LearnToDrive教练端日历制作 科目二三管理系统新版场次管理、考试车型原型制作 |  |  | 科目二三管理系统新版功能文档整理及原型制作 LearnToDrive教练端前端制作 | 未着手
135 | 周二 | 2017.9.26 | LearnToDrive教练端教学页面制作 |  |  |  | 未着手
136 | 周三 | 2017.9.27 | 科目二三管理系统新版考试线路、项目检测、考场设置等原型制作 |  |  |  | 未着手
137 | 周四 | 2017.9.28 | 科目二三管理系统新版数据库管理、扩展系统设置、系统设置等原型制作 |  |  |  | 未着手
138 | 周五 | 2017.9.29 | 科目二三管理系统新版用户管理、考车管理原型制作，车型项目调整 |  |  |  | 未着手
139 | 周六 | 2017.9.30 | 科目二三管理系统新版场地设备管理原型制作、全局菜单效果调整； |  |  |  | 未着手
140 | 周日 | 2017.10.1 |  |  |  | 国庆 | 未着手
141 | 周一 | 2017.10.2 |  |  |  |  | 未着手
142 | 周二 | 2017.10.3 |  |  |  |  | 未着手
143 | 周三 | 2017.10.4 |  |  |  |  | 未着手
144 | 周四 | 2017.10.5 |  |  |  |  | 未着手
145 | 周五 | 2017.10.6 |  |  |  |  | 未着手
146 | 周六 | 2017.10.7 |  |  |  |  | 未着手
147 | 周日 | 2017.10.8 |  |  |  |  | 未着手
148 | 周一 | 2017.10.9 | 科目二三管理系统新版视频设备管理、计算机管理原型制作、功能文档整理 |  |  | 科目二三管理系统新版功能文档整理及原型制作 LearnToDrive教练端前端制作 | 未着手
149 | 周二 | 2017.10.10 | 科目二三管理系统新版合格率统计、扣分代码统计、考试项目合格率统计、误判率统计数据报表与图形报表原型制作 |  |  |  | 未着手
150 | 周三 | 2017.10.11 | LearnToDrive教练端教学页面前端制作 |  |  |  | 未着手
151 | 周四 | 2017.10.12 | LearnToDrive学员端功能整理 |  |  |  | 未着手
152 | 周五 | 2017.10.13 | LearnToDrive学员端功能整理 |  |  |  | 未着手
153 | 周六 | 2017.10.14 |  |  |  |  | 未着手
154 | 周日 | 2017.10.15 |  |  |  |  | 未着手
155 | 周一 | 2017.10.16 | LearnToDrive学员端主页与教师搜索页面设计与制作 |  |  | LearnToDrive学员端设计与前端制作 科目二三管理系统新版功能文档整理及原型调整 | 未着手
156 | 周二 | 2017.10.17 | LearnToDrive学员端教师详情页设计与制作 |  |  |  | 未着手
157 | 周三 | 2017.10.18 | LearnToDrive学员端评论列表与发表评论设计与制作 |  |  |  | 未着手
158 | 周四 | 2017.10.19 | LearnToDrive学员端学员详情、聊天界面设计与制作、主页修改，全局菜单及预订课程、消息部分功能文档调整整理 |  |  |  | 未着手
159 | 周五 | 2017.10.20 | LearnToDrive学员端我的关注设计与制作，图标整理 |  |  |  | 未着手
160 | 周六 | 2017.10.21 |  |  |  |  | 未着手
161 | 周日 | 2017.10.22 |  |  |  |  | 未着手
162 | 周一 | 2017.10.23 | LearnToDrive学员端好友消息列表、关注教练消息列表、通知列表设计与制作 |  |  | LearnToDrive学员端设计与前端制作 | 未着手
163 | 周二 | 2017.10.24 | LearnToDrive学员端我的账户主页、预约课程列表、预约课程详情设计与制作 |  |  |  | 未着手
164 | 周三 | 2017.10.25 | LearnToDrive学员端星星评价及标签评价效果制作，教练端主页修改及关注列表制作 |  |  |  | 未着手
165 | 周四 | 2017.10.26 | LearnToDrive教练端关注列表字母排序效果实现、学生详情页制作 |  |  |  | 未着手
166 | 周五 | 2017.10.27 | LearnToDrive测试与修改，学员端我的关注页面效果制作 |  | 请假1.25小时，9：00-10：15 请假单由事假改成了年休假（年休假） |  | 未着手
167 | 周六 | 2017.10.28 |  |  |  |  | 未着手
168 | 周日 | 2017.10.29 |  |  |  |  | 未着手
169 | 周一 | 2017.10.30 | LearnToDrive学员端学生详情、排行榜效果制作 |  |  | LearnToDrive教练端与学员端设计与前端制作 | 未着手
170 | 周二 | 2017.10.31 | LearnToDrive学员端评论列表制作，上拉加载与下拉刷新效果添加，评论详情制作 |  |  |  | 未着手
171 | 周三 | 2017.11.1 | LearnToDrive学员端消息确认框测试与修改，通知列表与详情制作 |  |  |  | 未着手
172 | 周四 | 2017.11.2 | 消防知识培训，评论详情制作，详情页的操作返回到列表后跟随的变化效果制作 |  |  |  | 未着手
173 | 周五 | 2017.11.3 | LearnToDrive教练端关注列表及学员详情调整，九宫格图及播放调整 |  |  |  | 未着手
174 | 周六 | 2017.11.4 |  |  |  |  | 未着手
175 | 周日 | 2017.11.5 |  |  |  |  | 未着手
176 | 周一 | 2017.11.6 | LearnToDrive测试修改与功能文档书写； 科目二三管理系统新版自动报到系统设计图和功能文档讨论会议 | 开了一下午会议 |  | LearnToDrive教练端与学员端设计与前端制作 | 未着手
177 | 周二 | 2017.11.7 | 科目二三管理系统新版功能文档会议讨论整理 LearnToDrive学生端功能文档整理 |  |  |  | 未着手
178 | 周三 | 2017.11.8 | LearnToDrive学生端答题部分功能整理与制作，答题首页设计 |  |  |  | 未着手
179 | 周四 | 2017.11.9 | LearnToDrive学生端答题首页前端制作，竞技答题竞技排行版制作 科目二三管理系统新版功能文档讨论会议 |  |  |  | 未着手
180 | 周五 | 2017.11.10 | 根据会议讨论整理科目二三管理系统新版功能文档 LearnToDrive学生端竞技答题首页设计 |  |  |  | 未着手
181 | 周六 | 2017.11.11 |  |  |  |  | 未着手
182 | 周日 | 2017.11.12 |  |  |  |  | 未着手
183 | 周一 | 2017.11.13 | LearnToDrive学生端竞技答题首页与答题结束结束页前端制作 |  |  | LearnToDrive学员端理论题库部分设计与前端制作 科目二三管理系统新版功能会议讨论、文档整理及原型修改 | 未着手
184 | 周二 | 2017.11.14 | LearnToDrive学生端竞技答题记录与模拟考试记录前端制作 |  |  |  | 未着手
185 | 周三 | 2017.11.15 | LearnToDrive学生端成绩排行、模拟考试首页制作 科目二三管理系统原型调整 |  |  |  | 未着手
186 | 周四 | 2017.11.16 | 科目二三管理系统新版用户管理、个人中心等原型调整、计算机黑名单原型制作 |  |  |  | 未着手
187 | 周五 | 2017.11.17 | LearnToDrive学生端答题页设计与制作 科目二三管理系统新版考试地点调整、添加真实考点管理 |  |  |  | 未着手
188 | 周六 | 2017.11.18 |  |  |  |  | 未着手
189 | 周日 | 2017.11.19 |  |  |  |  | 未着手
190 | 周一 | 2017.11.20 | LearnToDrive第三方授权登录页面制作 科目二三管理系统新版数据库审计修改 |  |  | LearnToDrive第三方登录制作与现有页面调整 科目二三管理系统新版功能会议讨论、文档整理及原型修改 | 未着手
191 | 周二 | 2017.11.21 | 科目二三管理系统新版场地备案、驾校备案、设备备案、考试员备案、考试车备案和备案信息下载原型制作 |  |  |  | 未着手
192 | 周三 | 2017.11.22 | LearnToDrive消息提示框与全局菜单部分修改 |  |  |  | 未着手
193 | 周四 | 2017.11.23 | LearnToDrive 添加设置、关于、意见反馈、检查版本更新等页面 |  |  |  | 未着手
194 | 周五 | 2017.11.24 | 科目二三管理系统新版系统日志、登录日志、预警日志、审计日志、数据库审计日志整理 |  |  |  | 未着手
195 | 周六 | 2017.11.25 |  |  |  |  | 未着手
196 | 周日 | 2017.11.26 |  |  |  |  | 未着手
197 | 周一 | 2017.11.27 |  |  | 身体不舒服，请假一天，请假单由事假改成了年休假（年休假） | LearnToDrive页面调整及页面设计 科目二三管理系统新版功能会议讨论、文档整理及原型修改 | 未着手
198 | 周二 | 2017.11.28 | 科目二三管理系统新版审计日志、数据库审计日志制作 MUI图片轮播调整 |  |  |  | 未着手
199 | 周三 | 2017.11.29 | MUI固定底部的窗体切换及滑块效果 |  |  |  | 未着手
200 | 周四 | 2017.11.30 | LearnToDrive排行榜水平柱图动态加载效果及模拟成绩条调整 |  |  |  | 未着手
201 | 周五 | 2017.12.1 | 贵阳市交警支队车管所监管平台登录页面及导航制作 |  |  |  | 未着手
202 | 周六 | 2017.12.2 |  |  |  |  | 未着手
203 | 周日 | 2017.12.3 |  |  |  |  | 未着手
204 | 周一 | 2017.12.4 | 贵阳市交警支队车管所监管平台登录页面及导航调整 MUI DIV全屏弹出效果制作 |  |  | LearnToDrive前端制作与修改 贵阳市交警支队车管所监管平台前端制作 科目二三管理系统新版文档调理及原型修改 | 未着手
205 | 周二 | 2017.12.5 | MUI list-with-radio list-with-checkbox模式制作 解决播放器鼠标悬停时改变播放进度的问题 |  |  |  | 未着手
206 | 周三 | 2017.12.6 | 制作滑动触发列表项菜单 解决播放器播放时间超出问题 |  |  |  | 未着手
207 | 周四 | 2017.12.7 | 底部选项卡二级菜单及全行点击操作表单效果 |  |  |  | 未着手
208 | 周五 | 2017.12.8 | 播放器鼠标悬停时添加显示当前时间效果 MUI卡片视图各个模式总结 |  |  |  | 未着手
209 | 周六 | 2017.12.9 |  |  |  |  | 未着手
210 | 周日 | 2017.12.10 |  |  |  |  | 未着手
211 | 周一 | 2017.12.11 | 水平区域滚动及底部选项卡二级菜单效果 learnToDrive我的账户首页调整 |  | 晚点，未超过9：05 | LearnToDrive前端制作与修改 科目二三管理系统新版文档调理及原型修改 | 未着手
212 | 周二 | 2017.12.12 | MUI底部消息提醒控件制作及区域横向滚动的实现 |  |  |  | 未着手
213 | 周三 | 2017.12.13 | CSS Counters 计算器应用 随机颜色标签及星级设定 |  |  |  | 未着手
214 | 周四 | 2017.12.14 | MUI 滑动触发列表项菜单 底部div模式选项卡 |  |  |  | 未着手
215 | 周五 | 2017.12.15 | learnToDrive按设计图修改教师端与学生端登录页 |  |  |  | 未着手
216 | 周六 | 2017.12.16 |  |  |  |  | 未着手
217 | 周日 | 2017.12.17 |  |  |  |  | 未着手
218 | 周一 | 2017.12.18 | FLEX布局应用 |  |  | LearnToDrive前端制作与修改 手机自适应调整 | 未着手
219 | 周二 | 2017.12.19 | LearnToDrive ICON 解决显示不完问题 |  |  |  | 未着手
220 | 周三 | 2017.12.20 | LearnToDrive于iphone手机上测试与调整 |  |  |  | 未着手
221 | 周四 | 2017.12.21 | 应用视口单位 vw vh 调节自适应 |  |  |  | 未着手
222 | 周五 | 2017.12.22 | calc实现滚动条出现页面不跳动与居中 iphone与android距顶部不一致问题 |  |  |  | 未着手
223 | 周六 | 2017.12.23 |  |  |  |  | 未着手
224 | 周日 | 2017.12.24 |  |  |  |  | 未着手
225 | 周一 | 2017.12.25 | 调整iphone与android间距，使之显示一致（新闻页面） 根据内容动态生成菜单并动态添加编号及锚点 |  |  | LearnToDrive前端制作与修改 iphone测试 | 未着手
226 | 周二 | 2017.12.26 | LearnToDrive 学生端iphone适应调整 |  |  |  | 未着手
227 | 周三 | 2017.12.27 | LearnToDrive 学生端iphone适应调整 css grid 布局网络 |  |  |  | 未着手
228 | 周四 | 2017.12.28 | LearnToDrive答题模块PC端制作 iphone兼容性调整 |  | 中午多打了一次卡 |  | 未着手
229 | 周五 | 2017.12.29 | LearnToDrive答题模块PC端制作 |  |  |  | 未着手
230 | 周六 | 2017.12.30 |  |  |  |  | 未着手
231 | 周日 | 2017.12.31 |  |  |  |  | 未着手